## Hoja1
Iteracion | Horas estimadas | Horas reales | % de desviacion | Horas de desarrollo | Horas de testing | % test/desarrollo | tiempo
1 | 30 | 43 | 43.33% | 34 | 9 | 26.47% | 1 semana
2 | 27 | 28.5 | 5.556% | 20 | 8.5 | 42.5% | 1 semana
3 | 45 | 40 | -11.11% | 31.5 | 6.5 | 20.63% | 1 semana
4 | 46 | 43.5 | -5.435% | 27 | 7.5 | 27.78% | 2 semanas
Totales | 148 | 155 | 4.73% | 112.5 | 31.5 | 28% | 5 semanas
Iteracion | Tests corridos | Errores encontrados | % errores/tests | Bajos | Medios | Criticos
1 | 9 | 5 | 55.56% | 3 | 2 | 0
2 | 9 | 4 | 44.44% | 2 | 0 | 2
3 | 21 | 9 | 42.86% | 2 | 3 | 4
4 | 11 | 3 | 27.27% | 1 | 2 | 0
Totales | 50 | 21 | 42% | 8 | 7 | 6
29
| Pruebas corridas | Pruebas corridas
| Con Error | 21
| Sin Error | 29