## Hoja1
Test | Iteracion | Estado | Tipo de error | Medidas tomadas | Encargado
1- Conección con base de datos | 1 | 3 | - | - | Juan
2- Prueba de comunicación entre BUS y DAO | 1 | 3 | - | - | Martin
3- Prueba de comunicación punta a punta | 1 | 3 | Bajo - JSON no era creado correctamente desde BUS a GUI | Se identifico el error y se procedio a utilizar la libreria Easy Json. | Martin
4- Prueba del metodo verRestaurantes cuando existen restaurantes en la base de datos. | 1 | 3 | - | - | Juan |  | Errores
4.1 - Prueba del metodo verRestaurantes cuando no existen restaurantes en base de datos. | 1 | 3 | Medio - La aplicacion no tomaba correctamente la lista vacia y mostraba una página en blanco. | Se implemento correctamente la función. | Juan | Bajo | 5
4.2 - Prueba del metodo verRestaurantes cuando hay suficientes restaurantes como para llenar la pantalla. | 1 | 3 | Medio - La pantalla no gozaba de la función "scrollable" para poder explorar todos los restaurantes. | Se modifico la pantalla para que sea scrollable. | Federico | Medio | 2
5 - Prueba del metodo verMenus cuando hay platos disponibles en la base de datos. | 1 | 3 | Bajo - El pasaje de parametros de GUI a BUS no era correcto. | Se implementaron parametros adecuados para diferenciar los servicios. | Martin | Critico | 1
5.1 - Prueba del metodo verMenus cuando no existen menus en base de datos | 1 | 3 | - | - | Juan | Total | 8
5.2 - Prueba del metodo verMenus cuando hay suficientes platos como para llenar la pantalla | 1 | 2 | Bajo - La aplicacion no toma correctamente la pantalla completa | -
6 - Prueba Unitaria metodo createVoucherForUser DAO | 2 | 3 | - | - | Juan
7 - Prueba Unitaria metodo createVoucher DAO | 2 | 3 | - | - | Juan
8- Prueba Unitaria validateVoucher DAO. Se utilizo un usuario en base de datos y dos vouchers ya existentes, uno valido y otro no y valido correctamente. | 2 | 3 | Bajo - Error al manejar los tipo Date con dateTime de SQL, al comparar los tiempos habían problemas. | Se implemento un date que en el constructor recibe como parametro un tipo dateSql propio de Java. | Juan
9- Prueba Unitaria del metodo submitOrder DAO | 2 | 3 | Bajo - El tipo de fecha que se le estaba pasando al campo dateTime estaba mal formulado. | Se imprimio por pantalla la consulta de insert actual y se identifico el error, se procedio a cambiar el tipo de fecha a un dateSql. | Juan
10- Prueba del metodo submitOrder GUI | 2 | 3 | - | - | Martin
11 - Prueba de visualizacion correcta del carrito | 2 | 1 | Critico - el carrito solamente muestra los codigos internos de la base de datos de cada plato. | Corrección de la visualización correcta del carrito, modificando el id del plato por el nombre y agrupando platos iguales. | Federico
12 - Reinicio de carrito cada vez que sale del restaurante. | 2 | 3 | Critico - el carrito no se reinicia al salir del restaurante. | Se procedio al reinicio de la variable que almacena el carrito y quedo funcionando como corresponde. | Federico
13 - Mensaje que verifique la orden realizada | 2 | 1 | - | - | Federico
14 - Prueba Unitaria metodo getUser | 3 | 3 | - | - | Juan