## Hoja1
Test | Iteracion | Estado | Tipo de error | Medidas tomadas | Encargado
1- Conección con base de datos | 1 | 3 | - | - | Juan
2- Prueba de comunicación entre BUS y DAO | 1 | 3 | - | - | Martin
3- Prueba de comunicación punta a punta | 1 | 3 | Bajo - JSON no era creado correctamente desde BUS a GUI | Se identifico el error y se procedio a utilizar la libreria Easy Json. | Martin
4- Prueba del metodo verRestaurantes cuando existen restaurantes en la base de datos. | 1 | 3 | - | - | Juan |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Total
4.1 - Prueba del metodo verRestaurantes cuando no existen restaurantes en base de datos. | 1 | 3 | Medio - La aplicacion no tomaba correctamente la lista vacia y mostraba una página en blanco. | Se implemento correctamente la función. | Juan | Bajo | 3 | 2 | 1 | 1 | 7
4.2 - Prueba del metodo verRestaurantes cuando hay suficientes restaurantes como para llenar la pantalla. | 1 | 3 | Medio - La pantalla no gozaba de la función "scrollable" para poder explorar todos los restaurantes. | Se modifico la pantalla para que sea scrollable. | Federico | Medio | 2 | 0 | 3 | 2 | 7
5 - Prueba del metodo verMenus cuando hay platos disponibles en la base de datos. | 1 | 3 | Bajo - El pasaje de parametros de GUI a BUS no era correcto. | Se implementaron parametros adecuados para diferenciar los servicios. | Martin | Critico | 0 | 2 | 4 |  | 6
5.1 - Prueba del metodo verMenus cuando no existen menus en base de datos | 1 | 3 | - | - | Juan | Tests Corridos | 9 | 9 | 20 | 10 | 48
5.2 - Prueba del metodo verMenus cuando hay suficientes platos como para llenar la pantalla | 1 | 3 | Bajo - La aplicacion no toma correctamente la pantalla completa | Se procedio a hacer "scrollable" la pantalla que muestra los menu |  | Total Errores | 5 | 4 | 8 | 3 | 20
6 - Prueba Unitaria metodo createVoucherForUser DAO | 2 | 3 | - | - | Juan | % | 55.56% | 44.44% | 40% | 30% | 41.67%
7 - Prueba Unitaria metodo createVoucher DAO | 2 | 3 | - | - | Juan
8- Prueba Unitaria validateVoucher DAO. Se utilizo un usuario en base de datos y dos vouchers ya existentes, uno valido y otro no y valido correctamente. | 2 | 3 | Bajo - Error al manejar los tipo Date con dateTime de SQL, al comparar los tiempos habían problemas. | Se implemento un date que en el constructor recibe como parametro un tipo dateSql propio de Java. | Juan
9- Prueba Unitaria del metodo submitOrder DAO | 2 | 3 | Bajo - El tipo de fecha que se le estaba pasando al campo dateTime estaba mal formulado. | Se imprimio por pantalla la consulta de insert actual y se identifico el error, se procedio a cambiar el tipo de fecha a un dateSql. | Juan
10- Prueba del metodo submitOrder GUI | 2 | 3 | - | - | Martin
11 - Prueba de visualizacion correcta del carrito | 2 | 3 | Critico - el carrito solamente muestra los codigos internos de la base de datos de cada plato. | Corrección de la visualización correcta del carrito, modificando el id del plato por el nombre y agrupando platos iguales. | Federico
12 - Reinicio de carrito cada vez que sale del restaurante. | 2 | 3 | Critico - el carrito no se reinicia al salir del restaurante. | Se procedio al reinicio de la variable que almacena el carrito y quedo funcionando como corresponde. | Federico
13 - Mensaje que verifique la orden realizada | 2 | 3 | - | - | Federico
13.1 - Intento de compra vacia | 2 | 3 | - | - | Martin
14 - Prueba Unitaria metodo getUser | 3 | 3 | - | - | Juan
15 - Pruebas unitarias metodo registerUser | 3 | 3 | - | - | Juan
16 - Pruebas unitarias metodo validateUser | 3 | 3 | - | - | Juan
17 - Cuando no hay restaurantes verificar que no hay botones de confirmar ni carrito. | 3 | 3 | Medio - Aparecia un boton en medio de un mensaje que no habian menu disponibles | Se procedio a desabilitar el boton cuando esto ocurre | Juan
18 - Cuando aun no agrego nada al carrito el boton debe estar deshabilitado. | 3 | 3 | - | - | Juan
19 - Generacion aleatoria de vouchers al realizar compra | 3 | 3 | Bajo - Cada vez que compraban aparecia el voucher que le generaba en la primer compra de levantar la aplicacion | Se procedio a modificar el metodo para que sea lanzado cada vez que realiza una nueva compra | Federico
20 - Scrollable lista de vouchers | 3 | 3 | Critico - la lista de vouchers no se puede ver completa | Solucionar problema con el profesor el viernes | Juan
21 - Prueba de registro de usuarios ya existentes | 3 | 3 | - | - | Federico
22 - Prueba visualizacion vouchers con dispositivo | 3 | 3 | Medio - La letra tenia una tamaño muy grande y ocupaba demasiado | Solucion, se achico la letra y se establecio en porcentajes el tamaño del voucher | Martin
23 - Prueba visualizacion compra con dispositivo | 3 | 3 | Critico - La imagen del voucher luego de realizada la compra tenia un damaño demasiado grande y tapaba el boton para volver a la pantalla principal | Se procedio a agregarle heigth y weith maximo a la imagen. | Martin
24 -Prueba login | 3 | 3 | - | - | Federico
24.1 - Prueba de login con usuario invalido | 3 | 3 | - | - | Federico
24.2 Prueba de login con usuario vacio | 3 | 3 | - | - | Federico
25 - Prueba register completa | 3 | 3 | - | - | Federico
25.1 - Prueba de registro con usuario existente | 3 | 2 | Medio - la aplicacion no avisaba que no se pudo dar el registro debido a que el usuario ya existia. | Se procedio a revisar el codigo y se encontre el problema en un catch de un excepcion de la BD | Martin
25.2 Prueba de registro con contraseñas distintas | 3 | 3 | - | - | Martin
26 - Prueba con emulador celular vertical | 3 | 3 | Critico - Las pantallas se desconfiguraban | Se procedio a cambiar las pantallas con tamaños en porcentajes. Aun quedan algunas por arreglar. | Todos
27 - Prueba con emulador celular horizontal | 3 | 2 | Critico - Las pantallas se desconfiguraban | Se procedio a cambiar las pantallas con tamaños en porcentajes. Aun quedan algunas por arreglar. | Todos
28 - Prueba de busqueda de restaurante por categoria | 3 | 3 | - | - | Juan
29 - Prueba de busca por categoria cuando no hay restaurante | 3 | 3 | - | - | Juan
30 - Visualizacion del mapa | 4 | 3 | Medio - El mapa no se podia ver | Se identifico que el problema era al llamar la funcion del JavaScript y se modifico. | Martin
31 -Controlar centralizacion del mapa segun coordenadas | 4 | 3 | - | - | Martin
32 - Verificar que agregar correctamente los marcadores | 4 | 3 | - | - | Martin
33 - Verificar el manejo de la geolocalizacion del usuario | 4 | 3 | Medio - El explorador no tomaba la geolocalizacion | Se identifico que se estaba abriendo el archivo con el protocolo file y el mismo no permitia la geolocalizacion, la solucion fue poner el proyecto visual en el proyecto de servicios. | Martin
34 - Verificar que la ruta creada entre el usuario y el shopping es correcta | 4 | 3 | - | - | Martin
35 - Prueba unitaria de metodos Like DB | 4 | 3 | - | - | Juan
36 - Prueba unitaria de metodos UnLike DB | 4 | 3 | - | - | Juan
37 - Pruebas desde servidor web de metodos Like hasta DB | 4 | 3 | - | - | Juan
38 - Pruebas desde servidor web de metodos UnLike hasta DB | 4 | 3 | Bajo - El metodo Unlike llamaba al Like de BD | Solucion se cambio a llamar el metodo de UnLike | Juan
39 - Prueba visualizacion gustos de usuario | 4 | 2 | Medio - Los logos no se agrupan de la mejor forma |  | Juan